## Cronograma de trabajo
CRONOGRAMA GENERAL PARA EL DESARROLLO DEL VIDEOJUEGO | FECHA | RESPONSABLE
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA EN CASCADA
ETAPA 1: COMUNICACIÓN | 04/11/2019 al 09/11/2019
Recolección de requisitos de profesor | 2019-11-04 | ALVARO MACHUCA
Clasificación de requerimientos | 2019-11-07 | ALVARO MACHUCA
ETAPA 2: PLANEACIÓN | 11/11/2019 al 16/11/2019
Estimación de tiempo y aseguramiento de recursos necesarios | 2019-11-11 | ALVARO MACHUCA
Elaboración de cronograma de trabajo | 2019-11-14 | ALVARO MACHUCA
ETAPA 3: MODELADO | 18/11/2019 al 20/04/2020
Creación de Casos de Uso | 2019-11-18 | ALVARO MACHUCA
Espeficicación de Casos de Uso | 2019-11-23 | ALVARO MACHUCA
Definición de la temática del videojuego | 2019-12-04 | ALVARO MACHUCA
Selección de elementos del juego | 2020-01-12 | ALVARO MACHUCA
Desarrollo de bosquejos iniciales del videojuego | 2020-01-18 | ALVARO MACHUCA
Desarrollo de la arquitectura de las escenas del videojuego | 2020-01-22 | ALVARO MACHUCA
Secuencia de Gameplay del videojuego | 2020-01-27 | ALVARO MACHUCA
Selección de los personaje, terrenos y armas | 2020-04-06 | ALVARO MACHUCA
Selección de música | 2020-04-10 | ALVARO MACHUCA
Selección de las lecturas y preguntas por cada grado | 2020-04-18 | ALVARO MACHUCA
ETAPA 4: CONSTRUCCIÓN | 04/05/2020 al 24/09/2020
Desarrollo de las escenas del videojuego | 2020-05-04 | ALVARO MACHUCA
Desarrollo e implementación de los scripts | 2020-05-25 | ALVARO MACHUCA
Implementación de la realidad virtual no inmersiva | 2020-06-15 | ALVARO MACHUCA
Implementación de la base de datos en tiempo real | 2020-06-22 | ALVARO MACHUCA
Implementación de la técnica de Deep Reinforcement Learning | 2020-06-30 | ALVARO MACHUCA
Desarrollo de los experimentos y entrenamiento de los agentes inteligentes | 2020-07-05 | ALVARO MACHUCA
Implementación de las técnicas de aprendizaje de lectura | 2020-07-22 | ALVARO MACHUCA
Implementacion de los sonidos y música | 2020-08-03 | ALVARO MACHUCA
Clasificación del contenido por grados | 2020-08-07 | ALVARO MACHUCA
Implementación del servicio de hosting | 2020-08-12 | ALVARO MACHUCA
Verificación de funcionalidad individual por escenas | 2020-08-14 | ALVARO MACHUCA
Verificación de funcionalidad de los menús y la clasificación por grados | 2020-09-20 | ALVARO MACHUCA
Prueba de funcionalidad General | 2020-09-24 | ALVARO MACHUCA
ETAPA 5: DESPLIEGUE | 28/09/2020 al 29/09/2020
Validación y aprobación final por parte del docente de lectura | 2020-09-28 | ALVARO MACHUCA
Retroalimentación final del proyecto | 2020-09-29 | ALVARO MACHUCA